## Slide 1: Проект здоровьесбережения воспитанников «здоровым быть здорово!»
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 12 «Золотой ключик»
Арсеньевского городского округа
Разработчики проекта:
администрация ДОО
рабочая группа педагогических работников ДОО

## Slide 2: Идея проекта
Организация системы физкультурно-оздоровительной работы ДОО через внедрение и реализацию программы «Маугли», разработанной тренером-преподавателем по спортивной гимнастике А.В. Петровым, для повышения показателей здоровья и физического развития воспитанников

## Slide 3: обоснование
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» принят Государственной Думой 21.12.2012г.;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций« и др.

## Slide 4: актуальность
Параметры здоровья человека:
антропометрические (рост, вес, объём грудной клетки, геометрическая форма органов и тканей);
физические (частота пульса, артериальное давление, температура тела);
биохимические (содержание химических элементов в организме, эритроцитов, лейкоцитов, гормонов и пр.)
биологические (состав кишечной флоры, наличие вирусных и инфекционных болезней) и др.

## Slide 5: Минздрав и Госкомэпиднадзор России:
14% детей - практически здоровы;
50% детей - имеют функциональные отклонения;
35-40% детей - имеют хронические заболевания.
Факторы риска:
хронические инфекционные заболевания,
несбалансированное питание,
низкая физическая активность,
курение, злоупотребление алкоголем, наркотиками и т. д.

## Slide 6: Сравнительный анализ заболеваемости в ДОУ
Группа здоровья (ранний возраст) | 2018 | 2019
I | 9 | 7
II | 11 | 13
III | 0 | 0
IV | 0 | 0
 | 2018 | 2019
Всего заболеваний | 1636дн | 1872дн
Ранний возраст | 382дн | 405дн
Сад | 1254дн | 1467дн

## Slide 7: Анкетирование родителей «ЗОЖ в семье» какой отдых вы предпочитаете для себя и вашего ребенка?
Chart: 
| пассивный отдых, дома | активный отдых | по-разному
 | 0.43 | 0.23 | 0.34

## Slide 8: Анкетирование родителей «ЗОЖ в семье» Вы и ваш ребенок занимаетесь физкультурой и спортом?
Chart: 
| постоянно | часто | очень редко | не занимаемся
 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.32

## Slide 9: Проблема
рост числа детей со сниженными показателями здоровья и физического развития;
недостаточные условия, имеющиеся в ДОО, для развития физических качеств дошкольников (спортивная площадка не укомплектована уличным спортивным оборудованием) ;
низкая спортивная активность, малоподвижный образ жизни детей и их семей, отсутствие понимания культуры спорта (несбалансированное питание, несоблюдение режима дня, растущие факторы риска, отсутствие полезных привычек)

## Slide 10: ЦЕЛЬ:
разработка и организация системы физкультурно-оздоровительной работы через внедрение программы «Маугли», приобретение и установка уличного спортивного оборудования на спортивной площадке ДОО

## Slide 11: ЗАДАЧИ:
разработать систему физкультурно – оздоровительной работы в ДОО за счет внедрения спортивно-оздоровительной программы «Маугли», разработанной тренером-преподавателем по спортивной гимнастике А.В. Петровым, в образовательный процесс;
продолжить организацию благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников (приобретение спортивного уличного оборудования для эффективного функционирования спортивной площадки ДОО, пополнение и обновление спортивного инвентаря);
спроектировать модель сотруд­ничества детского сада и семьи по формированию осознанного, творческого, бережного отношения к здоровью детей с целью повышения его уровня с учетом внедрения спортивно-оздоровительной программы «Маугли»

## Slide 12: Участники проекта:
Воспитанники ДОО
Педагоги ДОО
Родители воспитанников ДОО

## Slide 13: Механизмы реализации:
Организация в ДОО благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников
Организация спортивных традиций ДОО
Организация обучения педагогов освоению спортивно-оздоровительной программы «Маугли»

## Slide 14: Организация благоприятной среды для сохранения и укрепления здоровья воспитанников
установка спортивного уличного оборудования: волейбольные стойки с сеткой, лабиринт детский, бревно на цепях;
приобретение будо-матов, гимнастических скамеек для реализации спортивно-оздоровительной программы «Маугли»;
пополнение и обновление развивающей предметно-пространственной среды в групповых помещениях и прогулочных площадках для физкультурно-спортивной деятельности.

## Slide 15: Организация обучения педагогов освоению спортивно-оздоровительной программы «Маугли»
участие педагогов в курсах, вебинарах, семинарах по организации и внедрению спортивно-оздоровительной программы «Маугли» в ДОО;
создание лэпбуков для педагогов с методическими материалами для реализации спортивно-оздоровительной программы «Маугли»;
организация мастер-классов для педагогов по освоению техники выполнения упражнений спортивно-оздоровительной программы «Маугли»

## Slide 16: Организация спортивных традиций ДОО
№ п/п | Формы организации | Периодичность
1 | Утренняя гимнастика с включением игр и упражнений спортивно-оздоровительной программы «Маугли» | ежедневно
2 | Спортивные игровые упражнения на прогулке | ежедневно
3 | Выход детей на прогулку со спортивной речевкой | ежедневно
4 | Физкультурные досуги | 1 раз в неделю
5 | Организованная образовательная деятельность по физическому развитию воспитанников с использованием комплексов спортивно-оздоровительной программы «Маугли» | 3 раза в неделю
6 | Малые Олимпийские игры | 2 раза в год (зима, лето)
7 | Встречи с интересными людьми (спортсмены города) | 1 раз в квартал
8 | Выход воспитанников старшего дошкольного возраста в СК «Юность», «Полет» (соревнования) | 1 раз в месяц

## Slide 17: Сроки реализации проекта:
Продолжительность проекта – 1 год (январь – декабрь)

## Slide 18: этапы реализации:
Организационный этап
Изучение педагогами ДОО содержания и структуры организации системы оздоровления воспитанников ДОО, используя программу «Маугли»
Анкетирование родителей «Здоровый образ жизни в семье», «Как Вы относитесь к спорту?» и др.
Беседы с воспитанниками о пользе занятий спортом и физическими упражнениями «Что такое здоровье?», «Как сохранить и укрепить свое здоровье?» и др.
Пополнение и обновление развивающей предметно-пространственной среды в групповых помещениях и прогулочных площадках для физкультурно-спортивной деятельности

## Slide 19
Практический этап
Работа с педагогами:
Участие педагогов в вебинарах по организации и введению спортивно-оздоровительной программы «Маугли» в ДОО
Создание лэпбуков для педагогов с методическими материалами спортивно-оздоровительной программы «Маугли» о здоровьесбережении воспитанников ДОО
Организация мастер-классов для педагогов по освоению техники выполнения упражнений спортивно-оздоровительной программы «Маугли»
Организация ежедневной утренней гимнастики с включением игр и упражнений спортивно-оздоровительной программы «Маугли»
Проведение организованной образовательной деятельности по физическому развитию воспитанников с использованием комплексов спортивно-оздоровительной программы «Маугли»
Организация спортивных традиций ДОО

## Slide 20
Практический этап
Работа с воспитанниками:
Презентации для детей «Виды спорта», «Быть здоровым очень просто», «Легкая атлетика – королева спорта» и др.
Спортивные праздники, развлечения, дни Здоровья.
Выставки детского творчества «Мы со спортом дружим», «Мы - спортсмены! Чемпионы!» и др.
Экскурсии в городские спортивные школы, городскую библиотеку
Подвижные и спортивные игры с прыжками (длинная и короткая скакалки, резинки, классики и др.).
Подвижные и спортивные игры с бегом.
Подвижные и спортивные игры и упражнения на ловкость, силу, скорость, выносливость.
Подвижные и спортивные игры с метанием (школа мяча).
Игры-эстафеты.
Малые Олимпийские игры

## Slide 21
Практический этап
Взаимодействие с родителями:
Ознакомление родителей с содержанием оздоровительной работы в ДОО по программе «Маугли»
Мастер-классы для родителей по обучению методам диагностики и контроля уровня физического развития своего ребенка педагогами ДОО (по программе «Маугли»)
Встречи с интересными людьми (с спортсменами разных видов спорта).
Совместные спортивные мероприятия (праздники, развлечения, дни Здоровья и др.)
Выставки, фотовыставки совместного творчества «Спорт в жизни моей семьи», «Мы со спортом дружим!» и др.

## Slide 22: Заключительный этап
Исследование эффективности реализации проекта на основе анализа мониторинга
Спортивно-игровой квест «Путешествие по спортивному городу» (старший дошкольный возраст)
Малые Олимпийские игры
Спартакиада

## Slide 23: Дорожная карта реализации проекта
№ п/п | Мероприятия | Сроки реализации
1 | Изучение педагогами ДОО содержания и структуры организации системы оздоровления воспитанников, используя программу «Маугли» Анкетирование родителей Ознакомление родителей с содержанием оздоровительной работы в ДОО по программе «Маугли» Беседы с воспитанниками о пользе занятий спортом и физическими упражнениями | Февраль
2 | Участие педагогов в курсах, вебинарах, семинарах по организации и внедрению спортивно-оздоровительной программы «Маугли» в ДОО. Создание лэпбуков для педагогов с методическими материалами для реализации спортивно-оздоровительной программы «Маугли». Организация мастер-классов для педагогов по освоению техники выполнения упражнений спортивно-оздоровительной программы «Маугли» | Март - май
3 | Установка спортивного уличного оборудования: волейбольные стойки с сеткой, лабиринт детский, бревно на цепях. Приобретение будо-матов, гимнастических скамеек для реализации спортивно-оздоровительной программы «Маугли». Пополнение и обновление развивающей предметно-пространственной среды в групповых помещениях и прогулочных площадках для физкультурно-спортивной деятельности. | Апрель-август
4 | Организация спортивных традиций ДОО Презентации для детей «Виды спорта», «Быть здоровым очень просто», «Легкая атлетика – королева спорта» и др. Спортивные праздники, развлечения, дни Здоровья. Выставки детского творчества «Мы со спортом дружим», «Мы - спортсмены! Чемпионы!» и др. Экскурсии в городские спортивные школы, городскую библиотеку Подвижные и спортивные игры с прыжками (длинная и короткая скакалки, резинки, классики и др.), с бегом, метанием (школа мяча), на ловкость, силу, скорость, выносливость. | Июнь-декабрь
5 | Исследование эффективности реализации проекта на основе анализа мониторинга Спортивно-игровой квест «Путешествие по спортивному городу» (старший дошкольный возраст) Малые Олимпийские игры Спартакиада | Декабрь

## Slide 24: Продукт проекта
Снижение числа воспитанников ДОО с низкими показателями здоровья и физического развития в течение года на 6% с помощью реализации спортивно-оздоровительной программы «Маугли»
Создание лэпбуков для педагогов с методическими материалами для реализации спортивно-оздоровительной программы «Маугли»
Установка спортивного уличного оборудования на спортивной площадке ДОО.
Выпуск спортивного журнала «Маугли» (статьи о спортивных семейных традициях, достижениях и др.)
Совместная подготовка и участие родителей и ДОО в спортивных мероприятиях: семинарах, круглых столах, праздниках, развлечениях, Малых Олимпийских играх и др.

## Slide 25: Способы получения эффекта
Пополнение и обновление развивающей предметно-пространственной среды в групповых помещениях, прогулочных площадках, спортивной площадке для физкультурно-спортивной деятельности
Участие педагогов в вебинарах по организации и введению спортивно-оздоровительной программы «Маугли» в ДОО
Создание лэпбуков для педагогов с методическими материалами спортивно-оздоровительной программы «Маугли» о здоровьесбережении воспитанников ДОО
Организация мастер-классов для педагогов по освоению техники выполнения упражнений спортивно-оздоровительной программы «Маугли»
Организация спортивных традиций ДОО
Проведение ООД по физическому развитию воспитанников с использованием комплексов спортивно-оздоровительной программы «Маугли»
Организация мастер-классов для родителей по обучению методам диагностики и контроля уровня физического развития своего ребенка педагогами ДОО (по программе «Маугли»)
Повышение уровня знаний родителей в области здоровья и физической культуры благодаря транслирующей функции педагогов ДОО
Приобретение родителями опыта, социальной активности, реализация совместных проектов, участие в круглых столах, семинарах.

## Slide 26: Формы диссеминтации опыта
Размещение на сайте ДОО:
мастер-класс для педагогов по освоению техники выполнения упражнений спортивно-оздоровительной программы «Маугли»;
мастер-класс для родителей по обучению методам диагностики и контроля уровня физического развития своего ребенка педагогами ДОО (по программе «Маугли»)
Размещение в Инстаграм:
Очерки спортивного журнала «Маугли» (статьи о спортивных семейных традициях, достижениях и др.)

## Slide 27: Критерии эффективности проекта
Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению, участие родителей в объединениях, семейных конкурсах, праздниках, организуемых ДОО.
Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной деятельности, стремления к пониманию ребенка, анализу своих достижений и ошибок; использование родителями педагогической литературы, готовность к презентации собственного семейного воспитания.
Уровень развития компетенций дошкольников в потребности здорового образа жизни.
Уровень развития профессиональных компетенций педагогов в поддержке семейного воспитания.
Показатели удовлетворенности интересов семей и общества в увеличении охвата детей дошкольного возраста мероприятиями по формированию физической культуры и культуры здоровья, и обеспечением качества предоставляемых услуг

## Slide 28
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!